## Sheet1
Paket	Nummer	Status	Bezeichnung	Beschreibung	Zugewiesen	Labels
#1 05. Mai 2015	13	open	Level erzeugen	Wenn der Spieler das Spiel startet, dann wird das Level entsprechend des gewählten Schwierigkeitsgrads erzeugt.		Levelstruktur
#1 05. Mai 2015	4	open	Level aktualisieren	Wenn der Spieler das Spiel startet, dann fährt der C mit Standardgeschwindigkeit los		Levelstruktur, Rendering
#1 05. Mai 2015	3	open	Level anzeigen	Wenn der Spieler ein Spiel lädt, wird das Level angezeigt.		Levelstruktur, Rendering
#1 05. Mai 2015	2	open	Laden von Assets	Wenn das Level lädt, dann werden die Daten aus der DB gelesen.		Datenbankanbindung, Ressourcenverwaltung
#1 05. Mai 2015	1	open	Startmenü	Wenn der User das Spiel startet, dann sieht er das Startmenü.		Menüs
#2 19. Mai 2015	10	open	Zeitung nach rechts werfen	Wenn der Spieler X drückt, wirft der C eine Zeitung nach rechts		Spielercharaktere
#2 19. Mai 2015	9	open	Zeitung nach links werfen	Wenn der Spieler Y drückt, wirft der C eine Zeitung nach links		Spielercharaktere
#2 19. Mai 2015	8	open	Geschwindigkeit erhöhen	Wenn der Spieler Pfeil nach vorne drückt, fährt der C schneller		Levelstruktur, Spielercharaktere
#2 19. Mai 2015	7	open	Nach rechts lenken	Wenn der Spieler Pfeil nach rechts drückt, fährt der C nach rechts		Levelstruktur, Spielercharaktere
#2 19. Mai 2015	6	open	Geschwindigkeit verringern	Wenn der Spieler Pfeil rückwärts drückt, dann wird der C langsamer bis die Minimalgeschwindigkeit erreicht ist.		Levelstruktur, Spielercharaktere
#2 19. Mai 2015	5	open	Nach links lenken	Wenn der Spieler Pfeil nach links drückt, fährt der C nach links		Levelstruktur, Spielercharaktere
#3 2. Juni 2015	34	open	Animationen	Wenn der Fahrradjunge in Bewegung ist, wird die Bewegungsanimation abgespielt		Rendering, soll, Spielercharaktere
#3 2. Juni 2015	17	open	Treffer in Nicht-Abonnenten-Briefkasten	Wenn der Spieler in einen Briefkasten trifft, wenn der Briefkasten einem Nicht-Abonnenten gehört, dann passiert nichts.		Interaktion, Spielercharaktere
#3 2. Juni 2015	16	open	Zeitungen auffüllen	Wenn der Spieler über einen Zeitungshaufen fährt, dann laden sich 10 Zeitungen auf.		Interaktion, Spielercharaktere
#3 2. Juni 2015	15	open	Zeitungen leer	Wenn der Spieler eine Zeitung wirft, wenn die Zeitungen leer sind, dann passiert nichts.		Interaktion, Spielercharaktere
#3 2. Juni 2015	14	open	Ziel erreicht	Wenn der Spieler das Ziel erreicht, wird das Spiel angehalten, die Punkte in die DB geschrieben und das Menü angezeigt		Datenbankanbindung, Menüs
#3 2. Juni 2015	12	open	Treffer in Abonnenten-Briefkasten	Wenn der Spieler einen Briefkasten trifft, wenn der Briefkasten einem Abonnenten gehört, dann werden ihm 700 Punkte gutgeschrieben.		Interaktion
#3 2. Juni 2015	11	open	Gegen Hindernis fahren	Wenn der C gegen ein Hindernis fährt, hat er ein Leben weniger und muss von der Stelle noch mal beginnen.		Levelstruktur
#4 16. Juni 2015	32	open	Schwierigkeitsgrad auswählen	Wenn sich der Spieler im Startmenü befindet, wenn der Spieler einen Schwierigkeitsgrad anklickt, dann wird der Schwierigkeitsgrad als Auswahl gespeichert.		Konfiguration aus XML-Datei, Levelstruktur
#4 16. Juni 2015	31	open	erfolgreiche Registrierung	Wenn der Spieler im Login-Menü ist, wenn der Spieler neuen Namen eingibt, wenn der Spieler 'OK' klickt, dann ist er mit dem neuen Namen eingeloggt.		Datenbankanbindung, Interaktion, Menüs
#4 16. Juni 2015	26	open	Netzwerk-Menü	Wenn der Spieler im Startmenü ist, wenn der Spieler auf 'Netzwerk' klickt, dann erscheint das Netzwerk-Menü.		Menüs
#4 16. Juni 2015	25	open	Speichern der Optionen	Wenn der Spieler im Options-Menü ist, wenn der Spieler etwas ändert, wenn der Spieler auf Speichern/OK klickt, dann wird die Einstellung als XML gespeichert.		Konfiguration aus XML-Datei, Menüs
#4 16. Juni 2015	20	open	Options-Menü	Wenn sich der Spieler im Startmenü befindet, wenn der Spieler auf Options klickt, dann wechselt die Ansicht in den Options-Screen.		Konfiguration aus XML-Datei, Menüs
#4 16. Juni 2015	19	open	Login	Wenn sich der Spieler im Startmenü befindet, wenn der Spieler auf Login klickt, dann wechselt die Ansicht auf den Login-Screen		Datenbankanbindung, Interaktion, Menüs
#4 16. Juni 2015	18	open	Highscore-Liste	Wenn der Spieler im Hauptmenü auf Highscore klickt, dann wird die Highscore liste angezeigt.		Datenbankanbindung, Menüs
#5 30. Juni 2015	38	open	Options-Menü – Controller-Steuerung	Wenn sich der Spieler im Options-Menü befindet, wenn der Spieler den Haken bei Controller setzt, dann pass sich die Tastaturbelegung an.		kann, Konfiguration aus XML-Datei, Menüs
#5 30. Juni 2015	37	open	Options-Menü – Tastenbelegung	Wenn sich der Spieler im Options-Menü befindet, wenn der Spieler die Tastatur-Belegung ändert, wenn der Spieler Speichern klickt, dann wird die Änderung gespeichert.		Konfiguration aus XML-Datei, Menüs, soll
#5 30. Juni 2015	36	open	Options-Menü – Lautstärke	Wenn der Spieler das Options-Menü aufruft, wenn der Spieler den Lautstärkeregler ändert, dann passt sich der Spiel-Sound an.		Konfiguration aus XML-Datei, Menüs
#5 30. Juni 2015	35	open	Options-Menü – Auflösung	Wenn der Spieler das Options-Menü aufruft, wenn der Spieler eine andere Auflösung wählt, wenn der Spieler speichern klickt, dann wird die Auflösung angepasst.		Konfiguration aus XML-Datei, Menüs, Rendering
#5 30. Juni 2015	33	open	Backgroundmusic	Wenn der Spieler die Anwendung startet, spielt die Menumusik ab, Wenn der Spieler ein spiel startet, spielt die Spielmusik ab		soll, Sound
#5 30. Juni 2015	29	open	Netzwerkspiel läuft	Wenn das Netzwerk-Spiel startet, dann wird der entfernte Spieler als Geist angezeigt und parallel gespielt.		kann, Netzwerkprogrammierung
#5 30. Juni 2015	28	open	Netzwerkspiel startet	Wenn beide Spieler geladen haben, dann wird neben dem Charakter ein blasser zweiter C angezeigt.		kann, Netzwerkprogrammierung
#5 30. Juni 2015	27	open	Netzwerkspiel	Wenn der Spieler im Netzwerk-Menü ist, wenn ein Netzwerk-Spiel verfügbar ist, wenn der Spieler auf 'Bereit' klickt, dann startet ein Netzwerk-Spiel.		kann, Netzwerkprogrammierung
#5 30. Juni 2015	24	open	Treffer-Sound	Wenn der Spieler einen Abonnenten-Briefkasten trifft, dann gibt es einen Treffer-Sound.		soll, Sound
#5 30. Juni 2015	23	open	Sturz-Sound	Wenn der C gegen ein Hindernis fährt, dann gibt es einen Sturz-Sound.		soll, Sound
#5 30. Juni 2015	22	open	Wurf-Sound	Wenn der Spieler eine Zeitung wirft, dann gibt es einen Wurf-Sound.		soll, Sound
#5 30. Juni 2015	21	open	Atmo-Sounds	Wenn das Spiel losgeht, dann läuft eine Hintergrundmusik.		soll, Sound